## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO DE OBRAS
DADOS | INFORMAÇÕES
CONTRATO | 006/2023 | 043/2022 | 061/2022
LICITAÇÃO | TP 05/2022
OBRA | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO
TIPO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | PAVIMENTAÇÃO E DRANAGEM DE DIVERSAS RUAS | HABITACIONAI EM 300 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL
R$ VALOR | 622499.96 | 15319735.03 | 4170821.21
ETAPAS | 06 MESES | 24 MESES | 12 MESES
INICIO DE OBRA | 2023-03-01 | 2022-06-15 | 2022-09-14
STATUS | EM ANDAMENTO | EM ANDAMENTO | EM ANDAMENTO
CONCLUSÃO | 2023-08-29 | 2024-07-05 | 2023-09-14
CONTRATADA | RNS CONSTRUÇÕES | FP CONSTRUÇÕES LTDA | ENENGI - EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES O EIRELI-EPP
CNPJ | 16.970.437/0001-98 | 41.160.680/0001-98 | 10.823.219/44
ENG. FISCAL | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | MARCOS GOES DA SILVA | MARCOS GOES DA SILVA
ENG. EXECUÇÃO | RHEOSTATO EWERTON FERNANDES BARRETTO | MARGARETH FREIRE PEIXOTO | MARCOS ANTONIO COSTA BUARQUE DE HOLANDA
R$ EXECUTADO | 395888.29 | 6891886.86 | 885274.38
EVOLUÇÃO DE OBRA | 79.42% | 47.59% | 16.8%
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RELATÓRIO DE OBRAS
CONTRATO | 070/2022 | 009/2023
LICITAÇÃO | TP 03/2022
OBRA | CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO
TIPO | DRENAGEM DE RUAS | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS
R$ VALOR | 1649329.72 | 6461378.2
ETAPAS | 08 MESES | 12 MESES
INICIO DE OBRA | 2022-10-25 | 2023-04-13
STATUS | EM ANDAMENTO | EM ANDAMENTO
CONCLUSÃO | 2023-10-25 | 2024-04-13
CONTRATADA | FP CONTRUÇÕES LTDA | ALIANÇA CONTRUÇÕES LTDA
CNPJ | 41.160.680/0001-98 | 09.006.964/0001-07
ENG. FISCAL | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | WENDEL SILVA
ENG. EXECUÇÃO | MARGARETH FREIRE PEIXOTO | LEANDRO EDMUNDO COSTA ESEQUIEL
R$ EXECUTADO | 1398895.61 | 466055.07
EVOLUÇÃO DE OBRA | 47.35% | 7.82%
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS